江西通信产业服务有限公司

运维服务技术研发管理制度

文件编号：JXTX-07-01

| 编制部门:研究总院 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 熊发云 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

运维服务技术研发管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

2. 角色与职责	4

3. 研发规划与决策	5

4. 研发流程	5

4.1. 流程总览	5

4.2. 立项阶段	5

4.3. 需求阶段	6

4.4. 设计阶段	6

4.5. 实现阶段	6

4.6. 测试阶段	6

4.7. 发布与验收阶段	6

5. 全流程管理要求	7

5.1. 项目变更与重估	7

5.2. 研发经费管理	7

5.3. 研发与测试环境管理	7

5.4. 配置管理与知识管理	8

6. 考核指标	8

7. 附则	8

总则

目的

为规范公司技术研发活动，建立系统、高效且可控的研发管理体系，明确研发项目的组织、流程及各阶段工作要求，保障研发质量，控制项目风险，提升技术成果的转化效率与价值，特制定本制度。

适用范围

- 本制度适用于公司内部发起的所有技术研发项目，主要包括：

- 运维工具、平台、自动化系统的开发与升级。

- 服务于内部管理或业务运营的技术系统研发。

- 为解决特定技术难题而进行的预研或原型开发。

- 客户委托的定制化技术开发项目。

原则

- 战略导向：研发项目应紧密围绕公司业务战略与技术规划。

- 过程规范：遵循标准化的研发阶段与活动，确保过程可控、结果可期。

- 质量为本：将质量要求贯穿于需求、设计、实现、测试全流程。

- 效益优先：注重研发投入产出比，追求技术先进性与实用性的平衡。

角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 对应岗位 |
| --- | --- | --- |
| 研发决策委员会 | 1. 审定公司年度技术研发规划及预算。 2. 决策重大项目的立项、重大变更与终止。 3. 对项目关键里程碑进行评审。 | 公司管理层、研究总院经理、数智运营部经理、质量管理部经理 |
| 研发项目经理 | 1. 对研发项目的全过程负责，确保项目按计划完成。 2. 制定并维护项目计划，协调内外资源，管理风险与干系人。 3. 组织项目各阶段评审及项目交付物交付、验收。 | 研究总院经理或其指定的资深技术负责人 |
| 需求分析师 | 1. 负责业务需求调研、分析与文档化，编写《项目需求规格说明书》。 2. 与业务方确认需求，并参与解决方案的设计与验收。 | 研究总院-需求分析师 |
| 开发工程师 | 1. 依据设计文档进行系统架构设计、编码实现与单元测试。 2. 编写相关技术文档，修复测试缺陷，保障代码质量。 | 研究总院-开发工程师 |
| 测试工程师 | 1. 制定测试策略与用例，执行系统测试、集成测试等。 2. 记录并跟踪缺陷，出具《测试报告》，评估版本质量。 | 研究总院-测试工程师 |
| 质量管理部 | 1. 监督本制度及研发流程的合规性执行。 2. 参与或组织对关键产出物的质量评审。 | 质量管理部经理/专员 |

研发规划与决策

每年初，研究总院应牵头组织编制《年度技术研发规划》，规划需基于公司战略、业务发展需求及技术趋势分析。规划草案提交研发决策委员会评审，确定年度研发方向、重点项目清单及资源预算，经批准后作为年度研发活动的依据。

研发流程

流程总览

- 标准研发项目应依次经历以下六个阶段：立项、需求、设计、实现、测试、发布与验收。各阶段需完成既定活动，产出规定文档，并通过评审后方可进入下一阶段。

立项阶段

- 主要活动：识别研发机会，进行初步可行性分析，明确项目目标、范围及核心价值，提交《项目立项申请报告》。

- 关键产出：经研发决策委员会批准的《项目立项书》，明确项目经理及项目章程。

- 评审点：立项评审会。

需求阶段

- 主要活动：开展详细需求调研与分析，清晰定义功能性与非功能性需求，编写《项目需求规格说明书》。项目经理同步制定详细的《项目开发计划》。

- 关键产出：经评审确认的《项目需求规格说明书》和《项目开发计划》。

- 评审点：需求评审会。

设计阶段

- 主要活动：开发工程师进行系统架构、数据库、接口、界面等设计，形成《系统设计说明书》。

- 关键产出：经评审通过的《系统设计说明书》。

- 评审点：设计评审会。

实现阶段

- 主要活动：开发工程师依据设计文档进行编码，并进行代码审查和单元测试。测试工程师准备测试用例与环境。

- 关键产出：可运行的软件版本、源代码、更新后的技术文档。

- 质量要求：必须遵循公司编码规范，执行代码审查流程。

测试阶段

- 主要活动：测试工程师依据测试计划和用例，执行系统测试、集成测试等，记录、跟踪并验证缺陷修复情况。

- 关键产出：详细的《测试报告》，明确版本质量状态（通过/不通过）及遗留问题说明。

- 评审点：测试报告评审。

发布与验收阶段

- 主要活动：

- 产品发布：项目组编制《用户手册》、《部署手册》等最终文档，将软件产品及相关文档打包交付。

- 项目验收：

- 客户委托项目：由客户方根据合同或协议进行正式验收，签署《验收报告》。

- 内部研发项目：由项目发起部门或主要使用部门进行验收，在《测试报告》或内部《验收确认单》上签字。

- 关键产出：最终发布的软件产品、全套项目文档、《项目结项报告》。

全流程管理要求

项目变更与重估

项目范围、需求、技术方案或计划发生重大变更时，必须由项目经理提交正式的变更申请，评估影响后报研发决策委员会或授权人审批。在需求、设计等关键阶段结束后，应对项目剩余工作量、资源与计划进行重新估算与调整。

研发经费管理

- 管理原则：专款专用，预算控制，注重效益。

- 责任分工：研发项目经理负责本项目预算的编制与执行控制；公司财务部负责费用的核算、报销与监督。

- 执行要求：所有研发费用支出须符合公司财务制度。对外技术合作须签订合同并经合规审批。财务部定期与项目组核对预算执行情况。

研发与测试环境管理

- 环境隔离：开发环境、测试环境必须与生产环境在物理或逻辑上有效隔离，确保独立性与安全性。

- 访问控制：建立严格的环境访问权限控制机制，并定期审计。

- 配置管理：项目文档中须明确记载研发所依赖的工具链、软件版本及环境配置信息。

配置管理与知识管理

- 项目所有产出物，包括源代码、设计文档、测试用例、构建包等，必须纳入公司统一的配置管理工具进行版本控制。

- 研发过程中形成的技术创新、最佳实践、经验教训，应由项目经理组织总结，形成知识条目提交至公司知识库进行沉淀和共享。

考核指标

| KPI | 目标值 | 计算公式/方法 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段成果达成率 | ≥80% | （项目实施阶段成果达成数/计划成果数）*100% | 季度 |
| 资金使用率 | ≥85% | 实际使用资金金额/计划投入资金金额*100% | 年度 |

附则

- 本制度由研究总院负责解释与修订。

- 本制度自发布之日起生效。

- 本制度涉及的各类文档模板（如《项目立项申请书》、《系统设计说明书》等）由研究总院负责制定、发布与维护。